## Página1
Timeline
[7 empty] | Session questions | [13 empty] | Deadline
| Activities\Progress |  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19
| Big Tasks | Specific Tasks | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20
Legend: | Extraction of Features | fix bug teach | bar: 2018-04-08
Renata |  | Implement 4 feat | bar: 2018-04-08
Raphael |  | tool to analyze result | bar: 2018-04-08
Saousan |  | Facilite evaluation | bar: 2018-04-08
Hugo |  | Implement 4 feat
Organizing code
Spliting the data in training set and validation set | bar: 2018-04-17
| Machine learning | random forest
bagging
adaboost
decision tree
| Report | Start the report | bar: 2018-04-17